| شاخص های بهره وری |  |  |  | برآورد هزینه | پایان | شروع | نشانگر | فعالیت | برنامه | هدف کمی | هدف کلی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بهره وری در سرمایه ( امتیاز از صفر تا 10) | بهره وری در منابع انسانی ( امتیاز از صفر تا 10) | اثربخشی ( امتیاز از صفر تا 10) | ضریب نفوذ (دارد/ندارد) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 8 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | تعداد قراردادهاي محصول محور و فناورانه تقسیم بر تعداد اعضاي هیات علمی در دانشگاه * 100 | - تدوین شیوه نامه ای جهت معادل سازی فعالیت های این حوزه ( آیین نامه اعتبار پژوهشی( گرنت) مصوب 1400 این اختیار را به فناور می دهد که گرنت فناورانه و پژوهشی را بسته به نیاز تبدیل نماید.) - تدوین آیین نامه حوزه فناوری در ارتباط با گرنت سالیانه اعضای محترم هیئت علمی - افزایش بودجه طرح های فناورانه به مرحله رشد و پیش رشد به میزان 50% - قرارداد دفتر ارتباط با صنعت ( ایجاد شدن امکان بستن قرارداد همکاری هیئت علمی با صنعت و دریافت 85% مبلغ قرارداد توسط هیئت علمی) - بازدید از کارخانه های صنعتی و آشنایی با فرایند تولید ( قرارداد با بنیاد نخبگان ) | - ارائه ی امتیاز ها و تشویق های موثر برای افزایش فعالیت در این حوزه ها |  | قراردادهاي محصول محور و فناورانه مرجع شاخص: دانشگاه |
| 10 | 10 | 5 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | تعداد شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور تقسیم بر تعداد اعضای هیئت علمی در دانشگاه * 100 | - تصویب آیین نامه جهت تسهیل فرایند ثبت شرکت و ثبت اختراع و پرداخت بخشی از هزینه های فرایند توسط دانشگاه | - تشویق به تاسیس شرکت و تولید محصولات کاربردی حاصل از طرح ها و پایان نامه ها و حمایت از آن ها - تسهیل فرایند ثبت شرکت و ثبت اختراع برای هیئت علمی |  | شرکت هاي دانش بنیان و واحدهاي فناور مرجع شاخص: دانشگاه |
| 10 | 10 | 6 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | تعداد طرح درس یا طرح دوره های مصوب شورای آموزشی دانشگاه و درحال اجرا با رویکرد کارآفرینی و فناوری | - وارد کردن واحدهای کارآفرینی به کوریکولوم رشته های مختلف - پیشنهاد تدریس واحدهای درسی عملی مرتبط با تولید و فناوری به صورت اکسترا کوریکولوم، با در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای هیئت علمی به صورت واحد درسی آموزشی یا پژوهشی - مکاتبه با واحدهای آموزشی به جهت ارسال طرح درس و طرح دوره های مرتبط و در حال اجرا | - اصلاح کوریکولوم - تشویق بر تهیه طرح درس و طرح دوره های دروس مرتبط با فناوری |  | بازنگري برنامه آموزشی با رویکرد کارآفرینی و فناوري مرجع شاخص: دانشگاه |
| 10 | 10 | 5 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | کسب عنوان در جشنواره هاي کارآفرینی یا فناوري در سطح کلان مناطق یا کشوري | - مکاتبه با معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی جهت طرح موضوع در جلسات - تدوین شیوه نامه ای جهت ارائه مشوق های لازم - تدوین آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص ارزشیابی استاد - تقدیر از اساتید برتر در این حوزه | - تشویق هیئت علمی در راستای افزایش فعالیت در زمینه کارآفرینی |  | میزان فعالیت اعضاي هیات علمی توانمند در حوزه کارآفرینی مرجع شاخص: دانشگاه / کلان منطقه |
| 8 | 5 | 8 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | دوره هاي مهارتی برگزار شده براي اعضاي هیات علمی)به ازاي بیش از 15 عضو هیات علمی در هر دوره( | - مکاتبهبامعاونینآموزشیدانشکدهها ومدیرانگروههایآموزشیجهت طرحاین موضوعدرجلسات - الزام گذرانده شدن 4 کارگاه فناورانه توسط هیئت علمی برای ترفیع سالیانه - برگزاریوبینار/کارگاهآموزشی در حوزه کارآفرینی - برگزاری جلسات دیدار و پرسش و پاسخ با کارآفرین های موفق استانی و کشوری | - توانمند سازی هیئت علمی |  | تعداد دوره هاي مهارتی –حرفهايکارآفرینی اعضاي هیات علمی مرجع شاخص: دانشگاه |
| 8 | 5 | 8 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | تعداد دوره هاي مهارتی برگزار شده براي دانشجویان )به ازاي بیش از 20 فراگیر در هر دوره( | - مکاتبهبامعاونینآموزشیدانشکدهها ومدیرانگروههایآموزشیجهت طرحاین موضوعدرجلسات - بازدید از کارخانه های صنعتی و آشنایی با فرایند تولید ( قرارداد با بنیاد نخبگان ) - برگزاری جلسات و کارگاه ها و مدرسه های کارآفرینی جهت آشنا سازی دانشجویان - برگزاری جلسات دیدار با کارآفرین های موفق استانی | - توانمند سازی دانشجویان |  | تعداد دوره هاي مهارتی –حرفهايکارآفرینی دانشجویان مرجع شاخص: دانشگاه |
| 10 | 10 | 7 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | تعداد پایان نامه ها دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طرح هاي محصول محور در حوزه کارآفرینی و فناوري تقسیم بر تعداد کل پایان نامه هاي دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طرح هاي دانشگاه / دانشکده / گروه آموزشی * 100 | - حذف الزام داشتن مقاله برای دفاع از پایان هامه و جایگزینی آن با پایان نامه محصول محور( ارائه نمونه اولیه) - مکاتبهبامعاونینآموزشیدانشکدهها ومدیرانگروههایآموزشیجهت طرحاین موضوعدرجلسات | - تشویق هیئت علمی و دانشجویان به انجام پایان نامه های محصول محور - تقدیرازاساتید و دانشجویانفعالدراین حوزه |  | پایان نامه ها و طرح هاي محصول محور مرجع شاخص: دانشگاه |
| 5 | 5 | 8 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | 1) تعداد جشنواره هاي برگزار شده به صورت حضوري در سطح دانشگاه 2) تعداد جشنواره هاي برگزار شده به صورت حضوري یا مجازي در سطح کلان منطقه با ضریب 1/5 3) تعداد جشنواره هاي برگزار شده به صورت حضوري یا مجازي در سطح ملی با ضریب 3 | - برگزاری ایده بازار به جهت تشویق دانشجویان به فعالیت در حوزه ی کارآفرینی - برگزاری مدرسه ی فناوری و کسب و کار | - برگزاری ایده بازار و مدرسه کارآفرینی |  | تعداد جشنواره هاي تعالی و کسب و کارهاي دانش بنیان فناورانه، مدارس فناورانه، ایده شو و مرجع شاخص: دانشگاه / کلان منطقه |
| 10 | 7 | 8 | دارد |  | 29/12/1402 | 15/1/1402 | ایجاد مرکز مشاوره شغلی | - مکاتبه با ریاست و گرفتن مجوز - تدوین اساسنامه - دعوت از مشاورین برتر شغلی در استان - اعتبار سنجی های دوره ای | - تاسیس مرکز مشاوره شغلی |  | گزارش مرکز شغلی ایجاد شده به همراه مستندات مرجع شاخص: دانشگاه |